МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЧАИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2022                                         с.Чаинск                                                  № 41

Чаинского района

Об утверждении Плана-графика составления проекта бюджета муниципального образования «Чаинское сельское поселение» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

Руководствуясь статьями 169 и 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, разделом 3 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Чаинское сельское поселение» утвержденного решением Совета Чаинского сельского поселения от 08.05.2020 года № 14

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый План-график составления проекта бюджета муниципального образования «Чаинское сельское поселение» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Официальные ведомости Чаинского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Чаинского сельского поселения в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста (экономиста по финансовой работе) Куусмаа Л.Ю.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.

И.о. Главы Чаинского сельского поселения                                        Т.А. Чарная

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Чаинского сельского поселения

от 27.05.2022 № 41

План-график составления проекта бюджета муниципального образования «Чаинское сельское поселение» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение планового реестра расходных обязательств | 01.06.2022 | Ведущий специалист Куусмаа Л.Ю. |
| 2 | Предоставление основных показателей прогноза социально-экономического развития поселения | 01.07.2022 | Ведущий специалист Куусмаа Л.Ю. |
| 3 | Формирование доходной части бюджета поселения (прогноз поступлений администрируемых доходов) | 01.07.2022 | Ведущий специалист Куусмаа Л.Ю. |
| 4 | Формирование расходной части бюджета поселения (предоставление форм обоснования бюджетных ассигнований) | 01.07.2022 | Ведущий специалист Куусмаа Л.Ю. |
| 5 | Предоставление перечня муниципальных и ведомственных целевых программ, планируемых к реализации в 2023 году и плановом периоде 2024-2025 годов | 15.09.2022 | Ведущий специалист Куусмаа Л.Ю. |
| 6 | Подготовка проекта постановления Администрации Чаинского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Чаинского сельского поселения» | 31.10.2022 | Ведущий специалист Куусмаа Л.Ю. |
| 7 | Утверждение основных направлений бюджетной и налоговой политики Чаинского сельского поселения | 01.11.2022 | Ведущий специалист Куусмаа Л.Ю. |
| 8 | Формирование проекта бюджета сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов | 15.11.2022 | Ведущий специалист Куусмаа Л.Ю. |